## Hoja1
ID | Sprint | Épica/Módulo | Tarea | Descripción | Asignado a | Duración (semanas) | Prioridad
T01 | Sprint 1 | Login y Registro | Registro de usuarios | Implementar formulario de registro con validaciones. | Carlos Lopez | 1 semana | Alta
T02 | Sprint 1 | Login y Registro | Recuperación de contraseña | Funcionalidad para recuperar contraseña vía correo. | Bayron Valdivieso | 3 dias | Media
T03 | Sprint 1 | Frontend | Diseño de interfaz principal | Diseñar interfaz de inicio amigable y funcional. | Gabriela Riofrio | 1 semana | Alta
T04 | Sprint 2 | Servicios | Listado de servicios | Mostrar lista de servicios disponibles. | Carlos Lopez | 2 dias | Alta
T05 | Sprint 2 | Servicios | Contratación de servicio | Permitir contratar servicios desde la plataforma. | Bayron Valdivieso | 1 semana | Alta
T06 | Sprint 2 | Usuarios | Visualización de perfil | Permitir a los usuarios ver su perfil. | Carlos Lopez | 3 dias | Media
T07 | Sprint 3 | Usuarios | Edición de perfil | Funcionalidad para editar los datos del perfil. | Bayron Valdivieso | 4 dias | Media
T08 | Sprint 3 | Facturación | Generación de factura | Generar factura una vez contratado el servicio. | Carlos Lopez | 3 dias | Alta
T09 | Sprint 3 | Reportes | Estadísticas por categoría | Mostrar estadísticas de servicios por categoría. | Carlos Lopez | 1 semana | Baja
T10 | Sprint 1 | Diseño | Ficha técnica | Elaborar ficha técnica del sistema. | Gabriela Riofrio | 2 dias | Media
T11 | Sprint 1 | Diseño | Manual de usuario | Redactar manual básico para uso del sistema. | Gabriela Riofrio | 2 dias | Media
T12 | Sprint 2 | Login y Registro | Validación de usuarios | Validar autenticidad del usuario al iniciar sesión. | Bayron Valdivieso | 1 semana | Alta
T13 | Sprint 3 | Backend | Base de datos | Diseño e implementación de la base de datos. | Carlos Lopez | 4 dias | Alta
T14 | Sprint 3 | Backend | Conexión backend | Conectar lógica backend con frontend. | Bayron Valdivieso | 2 dias | Alta
T15 | Sprint 2 | Seguridad | Cifrado de contraseñas | Implementar cifrado seguro para contraseñas. | Bayron Valdivieso | 4 dias | Alta
T16 | Sprint 1 | Frontend | Diseño web responsiva | La web debe adaptarse a móviles y tablets. | Gabriela Riofrio | 1 semana | Alta
T17 | Sprint 1 | Diseño | Prototipado en Figma | Diseñar pantallas funcionales y no funcionales del aplicativo. | Gabriela Riofrio | 3 dias | Alta
T18 | Sprint 3 | Frontend | Modo oscuro del aplicativo | Implementar cambio de tema claro/oscuro para la aplicación. | Gabriela Riofrio | 4 dias | Media
T19 | Sprint 2 | Servicios | Crear categorías | Permitir al administrador crear categorías de servicios. | Carlos Lopez | 1 semana | Alta
T20 | Sprint 2 | Servicios | Añadir servicios | Funcionalidad para añadir nuevos servicios. | Carlos Lopez | 4 dias | Alta
T21 | Sprint 3 | Servicios | Verificar disponibilidad de servicio | Permitir validar si un servicio está disponible. | Carlos Lopez | 1 semana | Alta
T22 | Sprint 3 | Facturación | Enviar factura al correo | Generar factura total y enviarla al correo electrónico. | Carlos Lopez | 1 semana | Alta
T23 | Sprint 2 | Socios | Mostrar beneficios del socio | Visualizar beneficios asociados al tipo de socio. | Bayron Valdivieso | 1 semana | Media
T24 | Sprint 3 | Socios | Aplicar beneficios | Aplicar beneficios si el usuario es socio al contratar servicios. | Bayron Valdivieso | 1 semana | Alta
T25 | Sprint 1 | Login y Registro | Login seguro | Validaciones y cifrado para el inicio de sesión. | Bayron Valdivieso | 3 dias | Alta